## OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Promover a conservação do boto-pescador no Sistema Estuarino Lagunar.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a captura acidental de botos-pescadores por emalhe.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Realizar o ordenamento do uso do complexo lagunar por embarcações e emissão de ruídos
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Realizar o monitoramento dos parâmetros populacionais e das condições de saúde do boto-pescador.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Monitorar e propor ações para melhorar e garantir a qualidade do habitat .
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Envolver sociedade na conservação do boto-pescador

## OBJ_ESP_1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a captura acidental de botos-pescadores por emalhe.
Nº | Ação | Produtos | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações | Localização
|  |  |  | Início | Fim
1.1 | Elaborar projeto para buscar financiamento junto ao FRBL, Fundos da SDE, MPF e MPE e outros, para compra e manutenção de embarcações para a fiscalização visando à conservação dos botos | Projeto submetido. | Novas embarcações adquiridas. | 08/2019 | 12/2019 | Capitão Magoga (PMA) | 900000 | Luthiana Santos (IMA), Ana Cimardi (IMA).
1.2 | Elaborar de forma conjunta, entre instituições competentes, cronograma anual e permanente de fiscalização da pesca de emalhe. | Cronograma elaborado. | Otimização e maior eficiência das ações de fiscalização. | 09/2019 | 12/19 | Capitão Magoga (PMA) | a estimar | PMA, Evandro Machado (Fiscalização-IMA), Luthiana Santos (IMA) , Ana Cimardi (IMA), Vanessa Cataneo (IBAMA), Caio Eichenberg (APABF), Laís Lima de Paula (FLAMA). | Incluir no cronograma ações de fiscalização de embarcações
1.3 | Realizar diagnóstico da pesca de emalhe e identificação dos atores envolvidos. | Relatório técnico elaborado. | Mapeamento dos atores para subsidiar as ações 1.2 e 1.4 | 09/2019 | 09/2021 | Profa. Michele Thomas (GT_Boto Fórum de Pesca do Complexo Lagunar) | 20000 | Profa. Natália Hanazaki (UFSC-Ecologia); Bruna Santos da Silva (UFSC Ecologia); Bárbara Schallenberger (GT_Boto Fórum de Pesca Complexo Lagunar); Luthiana (IMA)
1.4 | Estimar os níveis de captura acidental do boto-pescador em redes de emalhe e sua distribuição espaço-temporal. | Estimativa espaço-temporal da captura acidental. | Avaliar o cumprimento e a efetividade da Lei Municipal 1998/2018 na redução da mortalidade dos botos em rede de emalhe. | 1905-07-12 | 1905-07-16 | Prof. Pedro Volkmer (UDESC Laguna) | a estimar | Cap. Magoga (PMA), Gabriela Cristine de Souza (UDESC); Vanessa Cataneo (IBAMA); Jonatas Prado (APABF)

## OBJ_ESP_2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Realizar o ordenamento do uso do complexo lagunar por embarcações e emissão de ruídos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação | Localização
|  |  |  | Início | Fim
2.1 | Elaborar projeto para buscar financiamento visando à aquisição de radares de velocidade para fiscalização das embarcações. | Projeto submetido. | Equipamentos adquiridos. | 1905-07-12 | 1905-07-12 | Suboficial Rocha (Del. Da Capitania dos Portos Laguna) | a estimar | IMA
2.2 | Articular com a Marinha do Brasil a inclusão da temática dos botos-pescadores nas capacitações para aquisição de habilitação náutica. | Ofício encaminhado à Marinha. | Temática incluída nas capacitações. | 1905-07-11 | 1905-07-12 | Luthiana (IMA) | a estimar | Marinha do Brasil | A forma de inclusão da temática pode ser uma cartilha educativa a ser compartilhada
2.3 | Elaboração do Plano de Ordenamento do Tráfego Aquaviário do Complexo Lagunar | Plano elaborado. | Ordenamento do tráfego aquaviário. | 09/2019 | 09/2024 | Prof. Fabio Daura-Jorge (UFSC) | a estimar | Pedro Volkmer (UDESC), Luthiana Santos (IMA) | A elaboração do plano deve considerar uma implementação escalaonada, sendo a fase 1 a ordenação da área de concentração dos botos.
2.4 | Realizar avaliação espaço temporal dos ruídos subaquáticos presentes na área de vida do boto-pescador em Laguna e seus potenciais impactos. | Mapa temático, seguido de relatório, identificando as principais áreas de risco acústico sobre a população de botos-pescadores de Laguna ao longo do ano. | Subsídios para o regramento do uso de embarcações no Complexo Lagunar. | 1905-07-12 | 1905-07-16 | Pedro Volkmer (UDESC) | a estimar | Luthiana Santos (IMA), Ana Cimardi (IMA), Bianca Romeu (UFSC). | Projeto aprovado pela Fundação Boticário.
2.5 | Propor norma no âmbito do licenciamento ambiental que inclua análise de impactos sonoros sobre a população dos botos. | Proposta de norma elaborada. | Adoção de plano de redução de ruídos em empreendimentos. | 1905-07-12 | 1905-07-13 | Luthiana (IMA) | 0 | Fabio Daura-Jorge (UFSC), Pedro Castilho (UDESC).

## OBJ_ESP_3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Realizar o monitoramento dos parâmetros populacionais e das condições de saúde do boto-pescador.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações | Localização
|  |  |  | Início | Fim
3.1 | Realizar monitoramento dos parâmetros populacionais dos botos-pescadores | Relatório de monitoramento. | Dinâmica populacional conhecida. | 09/2019 | 09/2024 | Fábio Daura-Jorge (UFSC) | 50000 | Carolina Bezamat (UFSC)
3.2 | Avaliar a distribuição espaço-temporal dos botos. | Mapa de distribuição | Conhecimento da variabilidade espaço-temporal da distribuição dos botos. | 09/2019 | 09/2024 | Pedro Volkmer (UDESC) | A estimar | Jonatas Prado (APABF)
3.3 | Elaborar projeto para buscar financiamento para desenvolver análises de microfissura timpânica por meio de tomografia. | Projeto elaborado. | Análises realizadas. | 01/2020 | 05/2022 | Pedro Volkmer (UDESC) | 50000 | Luthiana Santos (IMA), Ana Cimardi (IMA)
3.4 | Avaliar prevalência de doenças de pele na população dos botos. | Relatório de monitoramento. | Dinâmica populacional conhecida. | 09/2019 | 09/2024 | Carolina Bezamat (UFSC) | 20000 | Pedro Castilho (UDESC)
3.5 | Monitorar os encalhes, avaliar a causa morte e detectar doenças emergentes nos botos. | Relatório de monitoramento. | Dinâmica populacional conhecida. | 09/2019 | 09/2024 | Pedro Volkmer (UDESC) | A estimar | Magoga (PMA)
3.6 | Quantificar e monitorar as concentrações dos poluentes (POPs, elementos traço, PBDEs) e seus efeitos na saúde dos botos. | Relatórios de monitoramento. | Verificar a tendência das concentrações dos poluentes (ex. POPs e elementos traços) | 09/2019 | 09/2024 | Karim Luchmann (UDESC) | 80000 | Fábio Daura-Jorge (UFSC), Carolina Bezamat (UFSC), Afonso Bainy (UFSC)
3.7 | Elaborar projeto pra identificação dos indivíduos mortos por meio de análise genética. | Projeto elaborado. | Análises realizadas. | 01/2020 | 05/2022 | Pedro Volkmer (UDESC) | A estimar | Ana Costa (LAMAQ); Fábio Daura-Jorge (UFSC)

## OBJ_ESP_4
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Monitorar e propor ações para melhorar e garantir a qualidade do habitat .
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações | Localização
|  |  |  | Início | Fim
4.1 | Utilizar drone aquático para investigar o descarte de baterias automotivas como fonte de chumbo ao Sistema Estuarino de Laguna. | Aplicação de inovação tecnológica (drone aquático) para análise e detecção remota de baterias descartadas em águas rasas. | Desenvolvimento da metodologia e aplicabilidade de detecção de baterias. | 01/2020 | 05/2022 | Pedro Volkmer (UDESC) | 150000 | Luthiana Santos (IMA), Ana Cimardi (IMA), FAPESC, MPF, Tenente Magoga (PMA) | Proposta de projeto sugerida para financiamento junto à FAPESC pelo IMA em 16/05/2019.
4.2 | Proposta de pesquisa participativa para avaliação da presença de resíduos potencialmente contaminantes em diferentes componentes ecossistêmicos do Sistema Estuarino de Laguna, SC | Relatório Técnico elaborado | Avaliar a presença de resíduos potencialmente contaminantes em diferentes componentes ecossistêmicos do Sistema Estuarino de Laguna e propor um plano de monitoramento dos principais contaminantes | 07/2020 | 06/2021 | Profa. Dra. Micheli C. Thomas (Coordenadora do Fórum de Pesca do Complexo Lagunar – UDESC) | 400000 | Prof. Dr. Jorge L. Rodrigues Filho (UDESC) Dr. Andrey Martinez Rebelo (EPAGRI) Profa. Dra. Karim Hahn Lüchmann (UDESC) Prof. Dr. Afonso Celso Dias Bainy (UFSC) Dra. Juliana Righetto Moser (UFSC) Profa. Dra. Marianna Basso Jorge (UFMA) Dr. Luiz Rodrigo Mota Vicente (EPAGRI) Ms. Bárbara Schallenberger (Fórum de Pesca do Complexo Lagunar)
4.3 | Propor norma no âmbito do licenciamento ambiental para considerar potenciais impactos de empreendimentos sobre os botos. | Proposta de norma elaborada. | Programas ambientais adotados. | 01/2021 | 05/2022 | Luthiana (IMA) | 0 | Fábio Daura-Jorge (UFSC), Pedro Castilho (UDESC) | A proposta deverá obter subsídios a partir das informações do monitoramento da qualidade do habitat.
4.4 | Avaliação dos níveis de contaminantes no ambiente - diferentes níveis tróficos e matriz de sedimentos - (Hidrocarbonetos, metais) e suas respostas bioquímicas e moleculares (biomarcadores) nos organismos. | Relatórios de monitoramento. | Monitoramento dos sedimentos realizado. | 01/2019 | 09/2024 | Karim Luchmann (UDESC) | a estimar | Sergio Netto (UNISUL); Luiz Madureira (UFSC), Afonso Bainy (UFSC) | Os resultados desta ação serão analisados conjuntamente aos resultados da ação 3.6.

## OBJ_ESP_5
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Envolver sociedade na conservação do boto-pescador
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações | Localização
|  |  |  | Início | Fim
5.1 | Realizar atividades educativas com escolas do município de Laguna sobre a importância sócio-ambiental do boto-pescador para a região. | Relatório das atividades realizadas. | Conhecimento sobre a espécie ampliado. | 10/2019 | 10/2020 | Bianca Martins (IMA) | Despesas de diárias e veículos pelo IMA | Maria Cristina (IMA), Vagner de Medeiros Vieira (FLAMA), Secretaria Municipal de Educação, Instituto Australis, Instituto Boto Flipper, Cap. Magoga (PMA). | Desenvolver o boto como espécie bandeira. | Município Laguna
5.2 | Incluir a temática do boto nas ações de educação ambiental do IMA, e na elaboração de materiais. | Banner e figuras para o boto produzidos. | Conhecimento sobre a espécie ampliado. | 09/2019 | 12/2019 | Bianca Martins (IMA) | 100 | Maria Cristina (IMA), FLAMA, Prefeitura Municipal, PMA e Universidades. |  | Município Laguna
5.3 | Elaborar estratégias para sensibilização dos atores mapeados a partir do produto da ação 1.3. | Documento técnico elaborado. | Redução da utilização de rede de emalhe na área de distribuição do boto-pescador. | 09/2022 | 09/2023 | Bianca Martins (IMA) | Despesas de diárias e veículos pelo IMA, IBAMA | FLAMA, Luthiana Santos (IMA), Jonatas Prado (APABF), Arnaldo Russo (Instituto Boto Flipper) Tenente Magoga (PMA); Vanessa Cataneo (IBAMA), | Abordar captura acidental em redes de emalhe, descarte de baterias. | Município Laguna
5.4 | Acompanhar o processo de registro da pesca cooperativa como Patrimônio Cultural Imaterial | Informações sobre o andamento do registro obtidas. | Pesca cooperativa reconhecida como patrimônio cultural imaterial | 1905-07-11 | 1905-07-11 | Lucas Cimbaluk (IPHAN) | 0 | IPHAN, Secretaria Turismo, Prefeitura Municipal, UAPI, Fundação Municipal de Cultura de Laguna |  | Município Laguna
5.5 | Elaborar estratégia de comunicação para divulgação da vida dos botos e sua interação com os pescadores artesanais. | Estratégia elaborada. | Ampliação da divulgação do conhecimento sobre a relação de interação entre botos e pescadores. | 1905-07-12 | 1905-07-13 | Arnaldo Russo (Instituto Boto Flipper) | a estimar | Luthiana (IMA), Bianca (IMA), Cláudia (IMA), Jonatas Prado (APABF), FLAMA, Bruna Santos (UFSC)
5.6 | Elaborar livro sobre a vida dos botos e sua interação com os pescadores artesanais. | Livro elaborado e publicado. | Ampliação da divulgação do conhecimento sobre a relação de interação entre botos e pescadores. | 1905-07-12 | 1905-07-14 | Ana Cimardi (IMA) | a estimar | Carolina Bezamat (UFSC), Jonatas Prado (APABF), Luthiana dos Santos (IMA), Arnaldo Russo (Livraria Coruja Buraqueira), Bruna Santos (UFSC)
5.7 | Desenvolver o boto-pescador como espécie bandeira para o Complexo Lagunar. | Espécie estabelecida como espécie bandeira, e estabelecimento de políticas públicas. | Aumento da sensibilização para conservação do complexo lagunar. | 1905-07-12 | 1905-07-14 | Ana Cimardi (IMA) | a estimar | Luthiana dos Santos (IMA), Vanessa Cataneo (IBAMA), Otávio da Silva (FLAMA), Carolina Feltes Alves (UDESC), Bruna Santos (UFSC) | Sugestões: Subsidiado pelas demais ações deste Objetivo Específico. Elaborar logomarca representativa da espécie, de rápido reconhecimento visual e representatividade regional, de traços simples e modernos. Definir estratégias de utilização da referida logomarca em eventos culturais. Definir estratégias para fomentar as parcerias público-privadas na divulgação da imagem e na mensagem que está embutida em suas formas | Município Laguna
5.8 | Elaborar e divulgar protocolo de procedimentos em caso de emalhamento de botos-pescadores em redes de pesca. | Protocolo elaborado | Procedimentos estabelecidos e divulgados. | 09/2019 | 10/2022 | Karina Groch (Instituto Australis) | 0 | Prof. Pedro Volkmer (UDESC | (Somente haverá custo se a intenção for produzir material impresso) | Município Laguna

## Siglas
Sigla | Instituição
APABF | Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca
FLAMA | Fundação Lagunense de Meio Ambiente
GEBIO | Gerência de Biodiversidade e Florestas do IMA
IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
ICMBio | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IMA | Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina
MB | Marinha do Brasil
MPF | Ministério Público Federal
PMA | Polícia Militar Ambiental
PMP | Projeto de Monitoramento de Praias
UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina
UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina
UNISUL | Universidade do Sul de Santa Catarina