## pae_prea_moleques
Plano de Ação Estadual do Preá-de-Moleques (Cavia intermidia)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Controlar e monitorar o acesso e os impactos sobre a Ilha de Moleques do Sul e a população de Cavia intermedia
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Elaborar e executar um programa de monitoramento remoto do acesso de pessoas às ilhas de Moleques do Sul, em tempo real | Programa elaborado e implementado | Imagens da ilha e preás em tempo real recebidas no escritório responsável | mês 1 | mês 60 | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | 50000 | Salatiel (UFSC), Marcos Tortato (IT-Caipora), Cabo Salles (Polícia Militar Ambiental), Lauro Narcizo (IT-Caipora) | Ilhas Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | (Integrar as ações propostas com o protocolo de comunicação do objetivo específico 3) - Informar aos setores reponsáveis a entrada de visitantes - Instalação de câmeras - Ação realizada junto com ação 2.1, mas com custos separados para cada uma. - Acionar CBM em caso incêndio - Em caso de ocupação, acionar a policia militar - Rede de inteligência de denúncia
1.2 | Sinalizar a ilha de Moleques do Sul | Instalação de sinais de advertência | Redução do desembarque clandestino na ilha | mês 1 | mês 6 | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | 5000 | Cabo Salles (Polícia Militar Ambiental), Marlos Antonio (Capitania dos Portos-Marinha) - confirmar, | Ilhas Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | 0
1.3 | Realizar o patrulhamento periódico no entorno das ilhas de Moleques do Sul | Relatórios contendo ocorrência da vistoria | Redução do desembarque clandestino na ilha | mês 1 | mês 60 | Cabo Salles (Policia Militar Ambiental) | 54000 | Gerência de Fiscalização (IMA), Policia Militar Ambiental, Christian (APA Baleia Franca), Gustavo Romeiro (IBAMA), Marlos Antonio (Capitania dos Portos-Marinha) - confirmar | Ilhas Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | Abordagem da embarcação próxima a ilha para verificação
1.4 | Elaborar um protocolo de conduta para as pessoas com acesso autorizado, nas ilhas de Moleques do Sul | Protocolo | Redução das ameaças ao préa e seu habitat associadas a má conduta de pessoas autorizadas no Arquipélago Moleques do sul | mês 1 | mês 12 | Luthiana Santos (IMA) | 0 | Cabo Salles (Polícia Militar Ambiental), Marcos Tortato (IT-Caipora), Jorge Cherem (IT-Caipora), Mauricio (UFSC), Sandro Bonatto (PUC-RS) | Ilhas Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | 0
1.5 | Elaborar e aplicar um protocolo para detecção precoce e resposta rápida de espécies exóticas, nas ilhas de Moleques do Sul | Protocolo Relatórios | Detectar e agir rapidamente em relação a ocorrencia de espécie exótica invasora. | mês 1 | mês 60 | Marcos Tortato (IT-Caipora) | 4000 | Silvia Ziller (Instituto Horus), Michele Dechoum (UFSC), Carlos Salvador (IT-Caipora), Comissão de Exóticas Invasoras (IMA) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | Usar como base o Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras e o Plano de Ação Emergencial para Controle de Invasoras no Parque Estadual do Tabuleiro
1.6 | Repassar para a Marinha-DHN as informações legais do Parque Estadual do Tabuleiro para inserção na carta náutica | Oficio do IMA enviado | Inclusão das informações na carta náutica | mês 1 | mês 6 | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | 0 | Marlos Antonio (Capitania dos Portos-Marinha), Lauro Narciso (IT-Caipora) | Ilhas Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | Atividade já realizada pós workshop.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir os impactos negativos decorrentes de alterações ambientais sobre a Ilha dos Moleques do Sul e a população de Cavia intermedia
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Implantar um sistema de monitoramento remoto, de imagens e dados abióticos do Ihas Moleques do Sul para detecção de alterações ambientais | Sistema implantado de monitoramento por meio de câmeras e equipamentos metereológicos nas ilhas de Moleques do Sul | Imagens da ilha e preás em tempo real recebidas no escritório responsável | mês 1 | mês 24 | Nina Furnari (Pesquisadora Autônoma) | 30000 | Marcos Tortato (I. Tabuleiro); José Salatiel (UFSC); Maurício Graipel (UFSC), (IMA), Defesa Civil, EPAGRI | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | Integrar com a ação 1.1, mas com custos separados para cada ação.
2.2 | Analisar a variação (expansão/retração) da cobertura vegetal na ilha de Moleques do Sul dentro do intervalo temporal disponível e elaborar um mapa atualizado | Relatório com mapeamento histórico e atual da cobertura vegetal | Monitoramento da variação da cobertura vegetal | mês 4 | mês 30 | José Salatiel (UFSC) | 31000 | Carlos Salvador (I. Tabuleiro), Gerência de Geoprocessamento (IMA), Nina Furnari (Pesquisadora Autonoma), Luiz Pimenta (I. Tabuleiro), Beloni, Ana (IMA), Alexandre Filippini (IBAMA) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilha (maior) de Moleques do Sul | 0
2.3 | Elaborar um protocolo emergencial de combate ao fogo para o Ihas Moleques do Sul | Protocolo de combate ao fogo elaborado | Combate eficiente aos incêndios da ilha | mês 1 | mês 6 | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | 0 | Zenildo Veríssimo (CBM/SC), Aurélio (IMA) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilhas Moleques do Sul | 0
2.4 | Realizar uma oficina para aplicação das diretrizes do manejo ex situ para a conservação do Preá-de-moleques | Relatório contendo recomendações e diretrizes para estabelecimento do manejo exsitu | Recomendações e diretrizes para estabelecimento do manejo exsitu | mês 1 | mês 13 | Carlos Salvador (I. Tabuleiro) | 30000 | Nina Furnari (Pesquisadora Autonoma), Marina Somenzari (CPSG Brasil), Fabiana Rochas (CPSG-Brasil), Marcelo Lima Reis (ICMBIO), Mauricio (UFSC), Sandro Bonatto(PUC-RS), Fernando Fernandez (UFRJ), Claudio Maas (AZAB), Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Vanessa Moraes Nunes (IMA), José Olimpio (Socio Ambiental), Gustavo Romero (IBAMA) | Florianópolis | Brasil e outros paises interessados | Atividade pode contar com especialistas e zoologógicos extrangeiros.
2.5 | Estabelecer uma população de segurança do preá-de-moleques com base nas recomendações e diretrizes resultantes da ação 2.4 | Início efetivo da formação da população | ter uma população de segurança do preá-de-moleques | mês 13 | mês 60 | Carlos Salvador (I. Tabuleiro) | 75000 | Claudio Maas (AZAB), Ana Raquel Gomes Faria (AZAB), Nina Furnari (Pesquisador Autonomo), Vanessa Moraes Nunes (IMA) | Santa Catarina | Brasil e outros paises interessados | Atividade pode contar com especialistas e zoologógicos extrangeiros. Ação dependente das primeiras informações geradas pela ação 2.6.
2.6 | Realizar monitoramento populacional do Preá-de-moleques e das variáveis bióticas e abióticas associadas | Relatórios anuais com resultados do monitoramento | estimativas da quantidade de preá existente ao longo do tempo e das condições ambientais da ilha | mês 1 | mês 60 | Vanessa Moraes Nunes (IMA) | 150000 | Maurício Eduardo Graipel (UFSC), Carlos Salvador (I. Tabuleiro), Nina (Pesquisadora Autonoma), Fernando Fernandez (UFRJ), Luthiana (IMA) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilha (maior) de Moleques do Sul | As informações iniciais do monitoramento deverão subsidiar a ação 2.5
2.7 | Realizar um monitoramento sazonal de campo do avanço/retração da Verbesina na Ilha | Relatórios anuais com resultados do monitoramento | monitoramento das áreas de campo da ilha | mês 1 | mês 60 | Alair de Souza (IMA) | 25000 | Nina Furnari (Pesquisador Autônomo), Carlos Salvador (I. Tabuleiro), (IMA), José Salatiel (UFSC), Mauricio (UFSC), Policia Militar Ambiental, Marinha | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ação subisididada pela 2.2 e pode ser executada com outras atividades para as visitas na ilha.
2.8 | Realizar atividades de controle da potencial redução das áreas de alimentação de Preá, evitando sua perda de acordo com os resultados das ações 2.1, 2.2 e 2.7 | Área de alimentação mantida | conservação das áreas de campo da ilha | mês 31 | mês 60 | Alair de Souza (IMA) | 0 | Carlos Salvador (IT-Caipora), Mauricio (UFSC) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ação realizada em conjunto com a 2.7 e atuação caso necessário.
2.9 | Elaborar um modelo conceitual para realização de estudos a nivel de ecossistema e interações biológicas na Ilha de Moleques do Sul | Modelo conceitual elaborado | 250000 | mês 1 | mês 9 | José Salatiel (UFSC) | 10000 | Mauricio (UFSC), Marcos (IT-Caipora), Carlos Salvador (IT-Caipora), Carlos P. (UFSC), Luthiana (IMA), Nina (Pesquisadora Autonoma), Fernando Fernandez (UFRJ), Marcos Maes (IMA) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Ilha (maior) de Moleques do Sul | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promover a divulgação de informação de boa qualidade, com foco na proteção, sobre a espécie e seu habitat
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Elaborar um protocolo de divulgação com recomendações de informações e uso de imagens sobre a Cavia intermedia e o Ihas Moleques do Sul | Protocolo de divulgação | garantir uma divulgação consistente sobre o preá | mês 1 | mês 6 | Luthiana Santos (IMA) | 0 | Lauro (IT), Marcos Maes (IMA), Nina , Bianca (IMA), ASSCOM (IMA), Carlos Salvador (insituto tabuleiro), Haliskarla (IT), José (Socio Ambiental) | Florianópolis | Santa Catarina | No protocolo deverá conter o momento e a forma correta para divulgação e definir um corpo técnico responsável pela comunicação.
3.2 | Formalizar o protocolo da ação 3.1 | Instrumento legal publicado | Publicação do instrumento legal | mês 6 | mês 9 | Luthiana Santos (IMA) | 0 | 0 | Florianópolis | Santa Catarina | Portaria, Instrução normativa, etc.
3.3 | Elaborar Cartilha da Série Nosso Ambiente sobre o Preá-de-moleques | Cartilha | Divulgação nivel estaudal | mês 6 | mês 18 | Bianca Parizotto (IMA) | 0 | Ana Cimardi (IMA), Lauro (IT), Haliskarla (IT) | Florianópolis | Santa Catarina | Com tiragem reduzida e distribuição local
3.4 | Criação de espaço para divulgação/andamento do PAE | Hospedagem no Site do IMA para o PAE | transparência do andamento do PAE | mês 1 | mês 60 | Luthiana Santos (IMA) | 0 | Ana Cimardi (IMA), Lauro (IT), Haliskarla (IT) | Florianópolis | Internet | 0
3.5 | Publicação do PAE em sites de outras instituições | PAE Publicado | Divulgação global | mês 1 | mês 6 | Thomas Lacher (SMSG) | 0 | Lauro (IT) | Texas A&M University, SMSG Coordenador, Bath, UK | Divulgacao global do plano de acao | Site da IUCN, SMSG, Instituto Tabuleiro - Fazer versão em inglês
3.6 | Apresentar o PAE no legislativo e executivo | Carta de apoio ao PAN/reuniões/assembleias | Fortalecimento institucional do PAE | mês 1 | mês 60 | Marcos Tortato (IT) | 0 | Ana Cimardi (IMA), Valdez Rodrigues Venâncio (IMA) | Florianópolis | Santa Catarina | 0
3.7 | Revisar o conteúdo da apostila Pró-prea e disponibiliza-la para educadores | Apostila revisada e disponibilizada | Apostila divulgada | mês 1 | mês 6 | Lauro Narciso (IT) | 0 | Nina (Pesquisadora Autonoma), (IMA), Instituto Tabuleiro | Florianópolis | Santa Catarina | 0
3.8 | Criar manual técnico pedagógico do Preá-de-Moleques | Manual técnico | Formação de multiplicadores | mês 6 | mês 18 | Silvane (FLORAM) | 5000 | Cristina (IMA), Haliskarla (IT), Lauro (IT), Bianca (IMA), Maria (Secretaria Estadual de Educação Ambiental), Nina (Pesquisadora Autonoma), Sub Tenente Marcia (Policia Militar Ambiental) | Florianópolis | Santa Catarina | 0
3.9 | Elaborar um documentário e acervo fotográfico | Documentário e o acervo fotográfico | Documentário e exposição fotográfica | mês 30 | mês 60 | Lauro Narciso (IT) | 120000 | Nina (Pesquisadora Autonoma), (IMA), Christian (APA Baleia Franca), Carlos Cassini (IMA), Isabel (UFSC), Larissa (UFSC) | Ilha (maior) de Moleques do Sul | Florianópolis | #REF!
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Envolver as comunidades locais na conservação da Cavia intermedia
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Transformar o Pró-preá mirim em um Programa de Educação Ambiental no Sul de Florianópolis e área costeira do PAEST | Programa de Educação Ambiental | Diretrizes, objetivos e ações de trabalho para fortalecimento da conservação do Preá pelas Comunidades | mês 1 | mês 24 | Haliskarla (IT) | 10000 | Silvane (FLORAM), Bianca (IMA), Jusci (EEF-Escola), Secretaria Estadual da Educação, | Florianópolis | Entorno do PAEST | Lembrar do Selo "amigo do Preá"
4.2 | Estreitar as relações com as comunidades escolares do Sul de Florianópolis e área costeira do PAEST | Adesão das Escolas ao Programa de Educação Ambiental formalizada pela secretaria da Educação / Certificado de participação no Preá-mirim | Execução do Programa de Educação Ambiental | mês 25 | mês 60 | Haliskarla (IT) | 360000 | Silvane (FLORAM), Cristina (IMA), Secretaria Estadual e Municipal de Educação | Entorno do PAEST | Florianópolis | 0
4.3 | Identificar e envolver associações e lideranças comunitárias no Programa de Educação Ambiental | Associações e lideranças identificadas Rede de associações e lideranças | Lideranças identificadas | mês 13 | mês 60 | Lauro Narciso (IT) | 3000 | Silvane (FLORAM), Cristina (IMA), Instituto Tabuleiro, NAS Design (UFSC) | Entorno do PAEST | Florianópolis | 0
4.4 | Dar continuidade ao Pró-preá mirim na EEF Severo Honorato da Costa - Pântano do Sul | Produtos do Plano de ação mirim | Transformar o Preá e o terriório em valor patrimonial para comunidade escolar | mês 1 | mês 6 | Jusci (EEF Severo Honorato da Costa) | 3000 | Lauro (IT), Haliskarla (IT), Equipe pedagógica da Escola | Distrito do Pantano do Sul | Florianópolis | Escola Piloto Pró-preá mirim (ex. Logomarca)

## monitoramento
Plano Ação para Conservação do Preá-deMoleques-do-Sul
| Ação | Atriculador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.2 | Sinalizar o Arquipélago Moleques do Sul | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | bar: 1 to 6
1.6 | Repassar para a Marinha-DHN as informações legais do Parque Estadual do Tabuleiro para inserção na carta náutica | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | bar: 1 to 6
2.3 | Elaborar um protocolo emergencial de combate ao fogo para o Arquipélago Moleques do Sul | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | bar: 1 to 6
3.1 | Elaborar um protocolo de divulgação com recomendações de informações e uso de imagens sobre a Cavia intermedia e o Arquipélago de Moleques do Sul | Ana Cimardi (IMA) | bar: 1 to 6
3.5 | Publicação do PAE em sites de outras instituições | Thomas Lacher (SMSG) | bar: 1 to 6
3.7 | Revisar o conteúdo da apostila Pró-prea e disponibiliza-la para educadores | Lauro Narciso (IT) | bar: 1 to 6
4.4 | Dar continuidade ao Pró-preá mirim na EEF Severo Honorato da Costa - Pântano do Sul | Jusci (EEF Severo Honorato da Costa) | bar: 1 to 6
2.9 | Elaborar um modelo conceitual para realização de estudos a nivel de ecossistema e interações biológicas na Ilha de Moleques do Sul | José Salatiel (UFSC) | bar: 1 to 9
1.4 | Elaborar um protocolo de conduta para as pessoas com acesso autorizado ao Arquipélago Moleques do Sul | Luthiana Santos (IMA) | bar: 1 to 12
2.4 | Realizar uma oficina para aplicação das diretrizes do manejo ex situ para a conservação do Preá-de-Moleques-do-Sul | Carlos Salvador (I. Tabuleiro) | bar: 1 to 13
4.1 | Transformar o Pró-preá mirim em um programa de educação ambiental no Sul de Florianópolis e área costeira do PAEST | Haliskarla Moreira de Sá (IT) | bar: 1 to 24
2.1 | Implantar um sistema de monitoramento remoto, de imagens e dados abióticos do Arquipélago Moleques do Sul para detecção de alterações ambientais | Nina Furnari (Pesquisadora Autônoma) | bar: 1 to 24
2.2 | Analisar a variação (expansão/retração) da cobertura vegetal na ilha de Moleques do Sul dentro do intervalo temporal disponível e elaborar um mapa atualizado | José Salatiel (UFSC) | bar: 4 to 29
3.2 | Formalizar o protocolo da ação 3.1 | Ana Cimardi (IMA) | bar: 6 to 9
3.3 | Elaborar cartilha da Série Nosso Ambiente sobre o preá-de-Moleques-do-Sul | Ana Cimardi (IMA) | bar: 6 to 18
3.8 | Criar manual técnico pedagógico do preá-de-moleques-do-Sul | Silvane (FLORAM) | bar: 6 to 18
2.5 | Estabelecer uma população de segurança do Preá-de-Moleques-do-Sul com base nas recomendações e diretrizes resultantes da ação 2.4 | Carlos Salvador (I. Tabuleiro) | bar: 13 to 29
4.3 | Identificar e envolver associações e lideranças comunitárias no Programa de Educação Ambiental | Lauro Narciso (IT) | bar: 13 to 29
4.2 | Estreitar as relações com as comunidades escolares do Sul de Florianópolis e área costeira do PAEST | Haliskarla Moreira de Sá (IT) | bar: 25 to 29
3.9 | Elaborar um documentário e acervo fotográfico | Lauro Narciso (IT)
2.8 | Realizar atividades de controle da potencial redução das áreas de alimentação de Preá, evitando sua perda de acordo com os resultados das ações 2.1, 2.2 e 2.7 | Alair de Souza (IMA)
1.1 | Elaborar e executar um programa de monitoramento remoto do acesso de pessoas ao Arquipélago Moleques do Sul, em tempo real | Carlos Cassini (PAEST-IMA) | bar: 1 to 29
1.3 | Realizar o patrulhamento periódico no entorno do Arquipélago Moleques do Sul | Cabo Salles (Policia Militar Ambiental) | bar: 1 to 29
1.5 | Elaborar e aplicar um protocolo para detecção precoce e e respostas rápidas a serem adotadas de espécies exóticas no Arquipélago Moleques do Sul | Marcos Tortato (IT-Caipora) | bar: 1 to 29
2.6 | Realizar monitoramento populacional do Preá-de-moleques-do-Sul e das variáveis bióticas e abióticas associadas à sua sobrevivência | Vanessa Moraes Nunes (IMA) | bar: 1 to 29
2.7 | Realizar um monitoramento sazonal de campo do avanço/retração da Verbesina na Ilha | Alair de Souza (IMA) | bar: 1 to 29
3.4 | Criação de espaço para divulgação/andamento do PAE | Ana Cimardi (IMA) | bar: 1 to 29
3.6 | Apresentar o PAE no legislativo e executivo | Marcos Tortato (IT) | bar: 1 to 29
meses originais | time axis 2019-11-01 to 2024-10-01
meses adaptados | time axis 2019-11-01 to 2024-10-01